附件1

广州商务会展促进服务中心关于广州市

会展业北京宣传推介活动项目服务的

采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：广州市会展业北京宣传推介活动项目。

（二）项目背景：为进一步打造我市国际会展之都品牌，扩大我市会展业在全国影响力，增强在穗办展办会吸引力，加大招引新展和企业落户力度，拟在京举办相关活动，宣传推介我市会展业和营商环境，促进穗京两地会展行业和会展主办双向交流、协同发展，引导我市会展品牌项目持续高质量发展，推动我市会展企业和项目做大做强，助力广州打造国际会展之都。

（三）项目地点：北京市区内酒店。

（四）项目时间：2023年11月15日下午（暂定，具体时间根据实际需求调整）。

（五）服务内容：委托专业的服务供应商，负责现场搭建及物料，活动宣传推广，邀约、现场组织和商务对接活动服务等方面的工作。

（六）采购预算金额（最高限价）：人民币14万元。

（七）报价要求：本项目的合同费用为包干总价，已包含各项税费及合同实施过程中的不可预见费用。凡超过最高限价的报价均视为无效报价。

（八）本项目不接受联合体报价。

二、项目详情

（一）项目需求

1.根据场地情况搭建舞台。

2.活动场地门口搭建签到背景板和签到处。

3.活动桌椅配套（人数80人以内）。

4.酒店入口、停车场至活动场地指引（根据场地情况提供合理数量建议，现场负责安装和设置）。

5.活动现场LED屏幕，对接场地方做好设备连接，配备独立的技术人员保障活动期间正常使用。

6.保障现场麦克风使用（根据场地情况和活动流程提供合理数量建议），配备独立的技术人员对接场地方确保活动整体音放效果，保障活动期间正常使用。

7.活动台卡制作（优先考虑可以现场临时打印的方案）。

8.负责活动所有PPT的整合和播放工作，提供技术建议，保障活动嘉宾的PPT播放正常。

9.活动背景板、指引标识物、台卡等现场物料的视觉设计。

10.通过不少于5家国内会展主流媒体，会展相关的行业网站、其他媒体渠道宣传报道广州市会展业及本次活动。

11.负责活动现场照片拍摄及直播。

12.邀请国内主要会展主办企业、行业商协会（不少于20家且不低于50人）参加活动。

13.国内主要会展企业、商协会现场的组织工作，协助做好广州参会人员的现场组织和服务工作。

14.做好国内主要会展企业和行业商协会的商务对接服务和组织。

（二）服务时间

自合同签订后至活动结束后五个工作日。

（三）实施前提

采购方要求对本项目相关实施方案进行修改和调整的，服务商必须积极配合修改调整方案直至方案通过我中心审核。方案必须经采购方确认后方可在活动现场实施。

（四）服务商要求

1.服务商应具有独立承担民事责任的能力和在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，持有有效工商营业执照，组织机构代码证、税务登记证（已登记办理“三证合一”的企业仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照）。

2.参加采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。（服务商提供承诺函）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的采购活动。（服务商提供承诺函）

（五）项目验收

1.服务商按照采购人需求，在活动现场完成所有服务项目，并留存现场相关照片。

2.项目结束后，由采购人组织验收，以双方签定的合同和报价文件为标准，按照目标完成情况对服务商履约情况进行验收，采取现场验收和材料验收相结合的方式。验收结束后，由采购方出具验收结论。

（六）合同签订

待采购方确认服务商后，服务商应在采购结果公告发布后的10个工作日内与采购方签订服务合同。

（七）付款方式

本项目费用预计分两次支付，签订委托服务合同后支付首期费用。活动结束后，通过采购方验收合格，由服务商提供合同金额等额发票后，采购方于10个工作日内一次性支付剩余合同金额。

三、评审标准

（一）本项目遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，采用综合评分法，综合得分最高的确定为本项目的设计服务商。

（二）由采购方自行组织3人评审小组负责完成本项目的评审工作。

（三）评审小组先对提交报价资料的各单位开展资格审查，再对通过资格审查的报价单位进行综合评审，得出各报价单位的综合得分，并按得分高低排名。

（四）资格审查

| 序号 | 评审项 |
| --- | --- |
| 1 | 报价单位营业执照（复印件，盖公章） |
| 2 | 法人代表（或被授权人）身份证复印件（盖公章） |
| 3 | 报价单位法定代表人授权委托书（如法定代表人无委托授权他人则无需提供，原件盖公章） |
| 4 | 报价单位服务承诺要求内容自拟，需包含：参加本次报价的单位，近三年（2020年至今）在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取的行为；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（原件，盖公章） |

（五）综合评审

| 序号 | 评审项 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标和需求响应情况 （能否正确理解并响应采购人的需求) | 1.报价方案的项目完全满足或优于采购人需求，总体报价方案具体、有针对性、科学合理、阅读性强。对项目服务工作理解深刻，根据活动情况提供的搭建布置、设计、宣传和服务方案详细且可行性强，得50分； 2.报价方案的报价项目完全满足采购人需求，总体组织方案较具体、较有针对性、较科学合理、阅读性较强。对项目服务工作理解较好，根据活动情况提供的搭建布置、设计、宣传和服务方案具有较好可行性，得45分； 3.报价方案的报价项目完全满足采购人需求，总体组织方案基本完整、有一定针对性和阅读性。对项目服务工作有一定理解，根据活动情况提供的搭建布置、设计、宣传和服务方案具有一定的可行性，得40分； 4.无或其他不得分。 | 50 |
| 2 | 服务团队 | 根据本项目拟投入人员情况进行评审： 1.拟投入本项目服务人员（非现场布置搭建人员）4人及以上，得20分； 2.拟投入本项目服务人员（非现场布置搭建人员）2-3人，得15分； 3.拟投入本项目服务人员（非现场布置搭建人员）1人，得10分； 4.不提供不得分； 备注：需提供社保缴纳证明材料复印件或合同复印件。不提供或资料不全不得分。 | 20 |
| 3 | 同类项目业绩 | 请根据报价邀请函提供自2019年1月1日至今签订同类项目业绩内容： 1.每提供一项得10分，本项最高得20分； 2.不提供不得分。 备注：提供合同（协议）关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件。不提供或资料不全不得分。 | 20 |
| 4 | 报价 | 根据报价情况进行排序，最低价得10分，第二低价得8分，第三低价得6分，第四低价及其他价格得4分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

广州商务会展促进服务中心

2023年10月17日

附件2

报价资料一览表

项目名称：广州市会展业北京宣传推介活动项目

报名单位（盖章）：

| 序号 | 项目 | 提交资料要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位营业执照 | 复印件盖公章 |  | 序号1-7装订成册 |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 如有，原件并盖公章 | 如申请人为法定代表人可免提交 |  |
| 3 | 法人代表（或被授权人）身份证 | 复印件盖公章 |  |  |
| 4 | 报名人单位简介 | 原件盖公章 |  |  |
| 5 | 服务承诺（自拟） | 原件盖公章 | 需包含：参加本次报价的单位，近三年（2020年至今）在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取的行为；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |
| 6 | 同类项目业绩及相关材料 | 复印件盖公章 | 提供自2019年1月1日至今签订同类项目业绩内容：合同（协议）关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。 |  |
| 7 | 服务方案 | 原件盖公章 | 建议根据项目需求提出实施方案。 |  |
| 8 | 电子文件的物理载体 | 光盘、U盘等 | 不接受电子邮件。 |  |

附件3

报价表

| 序号 | 构成 | 服务内容说明 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场搭建及物料 | 根据场地搭建舞台、背景板和签到处、LED、现场指引、桌椅配置、麦克风、台卡、PPT播放保障、物料设计等。 |  |
| 2 | 活动宣传推广 | 通过不少于5家国内会展主流媒体，会展相关的行业网站、其他媒体渠道宣传报道广州市会展业及本次活动。活动现场照片拍摄及直播。 |  |
| 3 | 邀约、现场组织和商务对接活动服务 | 邀请国内主要会展主办企业、行业商协会（不少于20家且不低于50人）。 国内主要会展企业、商协会现场的组织工作，协助做好广州参会人员的现场组织和服务工作。 国内主要会展企业和行业商协会的商务对接服务和组织。 |  |
| 总报价 |  |  |  |

报价人单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：     年   月   日